|  |  |
| --- | --- |
| ĐẢNG ỦY XÃ THIỆN KẾ  **BCĐ XD NÔNG THÔN MỚI**  \*  Số 52-KH/BCĐ-NTM | **ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**  *Thiện Kế, ngày 25 tháng 02 năm 2020* |

**KẾ HOẠCH**

**Triển khai thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương năm 2020**

**-----**

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1980 ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 23/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xãnhiệm kỳ 2015-2020;

Đảng ủy xã Thiện Kế xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn xã Thiện Kế, nội dung như sau:

**I. Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện các tiêu chí:**

**1.** Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện việc chỉ đạo, điều hành các tiêu chí, chịu trách nhiệm với cấp ủy Huyện, Ban chỉ đạo huyện, Đảng ủy xã về tiến độ, chất lượng thực hiện các tiêu chí;

**2.** Chủ tịch UBND xã làm Phó Ban chỉ đạo, Trưởng Ban quản lý chương trình xây dựng NTM xã, cùng chịu trách nhiệm với Trưởng Ban chỉ đạo, chịu trách nhiệm chính trong việc đôn đốc, chỉ đạo công việc cụ thể thuộc UBND xã, công chức xã thực hiện;

**3.** Đồng chí Dương Đăng Lâm, Công chức địa chính, xây dựng chịu trách nhiệm chính trong tham mưu toàn diện cho Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM xã, chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư công trình, công nhận hoàn thành NTM của xã.

**II. Rà soát thực trạng toàn bộ các tiêu chí:**

Tiến hành rà soát thực trạng các tiêu chí kể cả các tiêu chí đã đạt và chưa đạt để có đánh giá đúng về thực trạng từng nội dung, từng tiêu chí, từ đó có phương án cụ thể để củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, có kế hoạch và giải pháp sớm hoàn thành có chất lượng các tiêu chí chưa đạt. Ủy ban nhân dân xã, trực tiếp đồng chí Dương Đăng Lâm thực hiện.

Hoàn thành trong tháng 2/2020

**III. Nhiệm vụ, giải pháp đối với các tiêu chí chưa đạt**

**1. Tiêu chí giao thông:** Ủy ban nhân dân xã, trực tiếp đ/c Phó Chủ tịch chủ trì cùng đ/c Dương Đăng Lâm thực hiện:

- Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng gồm: đường trục xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện; đường trục thôn và đường liên thôn; đường ngõ xóm đã được cứng hóa tiếp tục nạo vét rãnh, quản lý hành lang, tu sửa điểm hư hỏng;

- Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm hiện có 6,4 km đạt 24,62%, cần xây dựng thêm 6,9 km để đạt trên 50%. Thực hiện giao chỉ tiêu cho từng thôn, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, lãnh đạo trực tiếp chịu trách nhiệm đôn đốc thực hiện ngay từ đầu năm, đặc biệt tranh thủ mùa khô để thực hiện;

**2. Hình thức tổ chức sản xuất:** Đ/c Trương Minh Đăng, Hội nông dân xã

Thực hiện các biện pháp tạo điều kiện, hướng dẫn HTX hiện nay, vận động các cá nhân, hộ sản xuất có năng lực, điều kiện liên kết thành lập HTX liên kết với các tổ chức kinh tế để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đảm bảo bền vững và mở rộng tạo sản xuất lớn thúc đẩy sản xuất trong nhân dân. Giao lãnh đạo UBND xã cùng Hội nông dân xã chịu trách nhiệm phối hợp hướng dẫn, giúp đỡ hoàn thành tiêu chí;

**3. Y tế:**

- Về tỷ lệ người dân tham gia BHYT là 90,5%, trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi 12,8% giao Chủ tịch phụ nữ xã phụ trách cùng trạm y tế, cán bộ văn hóa xã hội phối hợp duy trì và nâng cao;

- Tiếp tục cùng cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, xác định vị trí, đề nghị cho sử dụng quỹ đất công ích 5% để đổi đất sớm đầu tư xây dựng.

**4. Môi trường và an toàn thực phẩm:** Đ/c Diệp Thanh Trường phụ trách chung toàn tiêu chí:

- Giao Mặt trận Tổ quốc xã chủ trì; Công chức văn hóa, địa chính môi trường, trạm y tế xã thực hiện các nội dung:

+ Thường xuyên tuyên truyền trên loa và tại hộ gia đình về vệ sinh môi trường chung, vệ sinh tại hộ, hộ đào hố rác để tập kết, tiêu hủy, có công trình vệ sinh, xây dựng chuồng trại vệ sinh, có rãnh thoát nước thải ra xa nhà.

+ Cắm biển cấm đổ rác, quản lý biển cắm, giao trách nhiệm cho hộ ở gần quản lý biển và phát hiện nhắc nhở, báo cáo xã trường hợp vi phạm.

+ Chủ tịch MTTQ xã chủ trì cùng các trưởng đoàn thể, các thôn: Phân tuyến đường cho Ban công tác MT, các chi hội, chi đoàn thôn phụ trách tiếp tục mở rộng mô hình tự quản về bảo vệ môi trường. Hàng tháng vào ngày 10, 20, 30 cùng đ/c trưởng thôn huy động nhân dân, tổ liên gia thực hiện phát dọn, vệ sinh;

- Giao Hội phụ nữ chủ trì, thanh niên phối hợp xây dựng đường hoa, đèn chiếu sáng;

- Giao Phó chủ tịch UBND xã chủ trì vận động nhân dân thực hiện mai táng tập trung phù hợp quy hoạch; thành lập tổ thu gom rác thải đưa về bãi rác.

**IV. Đối với các tiêu chí đã đạt cần điều chỉnh, củng cố nâng cao chất lượng:**

**1. Quy hoạch:** Giao Chủ tịch UBND xã phụ trách việc điều chỉnh quy hoạch.

Thực hiện chuyển địa điểm xây dựng trạm y tế xã và sân vận động trung tâm xã đến địa điểm mới lấy đất Trạm y tế để mở rộng diện tích Trường THCS, lấy đất sân vận động mở rộng đất Trường Mầm non vì hiện tại Trạm y tế nằm kẹp giữ 3 trường học, trong khi diện tích cả 3 trường học đều không đáp ứng diện tích trường chuẩn do học sinh tăng nhanh, Trường Mầm non hiện có đến 8 điểm trường cần giảm xuống 3-4 điểm trường để nâng cao chất lượng dạy và học; rà soát lại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lựa chọn địa điểm bố trí xây dựng Trạm y tế và Sân vận động mới đảm bảo thuận tiện, phù hợp quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở hạ tầng của cơ sở đắp ứng yêu cầu trước mắt và có tầm nhìn ít nhất đến năm 2030.

**2. Cơ sở vật chất văn hóa:** UBND xã chủ trì; cá nhân giao đ/c Nguyễn Bá Sơn:

- Trình đề nghị hỗ trợ và huy động xã hội hóa trang bị thiết bị phục vụ nhà sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao thôn cho 14 thôn.

- Đề nghị đầu tư xây dựng Sân vận động và khu vui chơi, giải trí theo hướng nhà nước hỗ trợ kết hợp xã hội hóa phần san đắp, xây dựng;

**3. Trường học:** Ủy ban nhân dân xã chủ trì, các trường học phối hợp; cá nhân giao đ/c Nguyễn Bá Sơn:

- Rà soát cơ sở vật chất trường học, có phương án huy động xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất phù trợ; phối hợp thực hiện tốt các nội dung được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học trong năm 2020, tiếp tục đề nghị đầu tư những công trình còn thiếu trong năm và những năm tiếp theo;

- Duy trì tốt kết quả phổ cập đã đạt được; huy động trẻ đi nhà trẻ đảm bảo chỉ tiêu giao;

- Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, kịp thời động viên giáo viên, học sinh có thành tích tốt trong dạy và học.

**4. Đối với các tiêu chí đã đạt khác:**

- Rà soát đánh giá lại từng nội dung trong các tiêu chí so với quy định đảm bảo đủ điều kiện đạt theo yêu cầu

- Có giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí

- Hoàn thiện hồ sơ, trình tự thủ tục đề nghị công nhận các tiêu chí đã đạt và công nhận xã đạt nông thôn mới.

Giao cá nhân thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý như sau:

4.1. Tiêu chí Thủy lợi: đ/c Trương Minh Đăng chủ trì, đ/c Hà Văn Bình thực hiện;

4.2. Tiêu chí Điện: đ/c Ôn Văn Ba

4.3. Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại: đ/c Hoàng Thanh Trì

4.4. Tiêu chí Thông tin truyền thông: đ/c Hoàng Thanh Trì

4.5. Tiêu chí Nhà ở: đ/c Trần Quốc Thành

4.6. Tiêu chí Thu nhập: đ/c Lê Ngọc Đông

4.7. Tiêu chí Hộ nghèo: đ/c Diệp Xuân Chính

4.8. Tiêu chí Lao động, việc làm: đ/c Vũ Văn Quyết

4.9. Tiêu chí Giáo dục, đào tạo: đ/c Phan Thị Bình

4.10. Tiêu chí Văn hóa: đ/c Nguyễn Bá Sơn

4.11. Tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Phạm Ngọc Điệp, đ/c Nguyễn Thị Lệ

4.12. Tiêu chí An ninh: đ/c Trần Văn Kháng, đ/c Ôn Văn Chung, Dương Thị Phương.

**V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1.** Các tổ chức, cá nhân được phân công chịu trách nhiệm chủ trì, tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Ban chấp hành Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo, giải pháp và trực tiếp tổ chức thực hiện nội dung, tiêu chí đó đảm bảo hoàn thành kịp thời và có chất lượng;

**2.** Các tổ chức cá nhân không được giao phụ trách tiêu chí tùy chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, cá nhân được giao phụ trách để thực hiện phù hợp với chức trách, nhiêm vụ và chuyên môn;

**3.** Hàng tháng, quý báo cáo tình hình thực hiện từng nội dung, tiêu chí tại phiên họp thường kỳ của Đảng ủy, UBND xã, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã;

**4.** Thường trực Đảng ủy chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Đảng ủy thường xuyên tại các kỳ họp

Kế hoạch này phổ biến đến Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã, các Chi bộ đảng, đảng viên và nhân dân trong xã để thực hiện./.

|  |  |
| --- | --- |
| Nơi nhận:  - Thường trực Huyện ủy (B/cáo),  - Ban chỉ đạo Huyện (B/cáo),  - HĐND, UBND xã,  - Thành viên BCĐ của xã,  - Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể xã,  - Các chi trực thuộc,  - Lưu BCĐ. | **T/M BAN CHỈ ĐẠO**  TRƯỞNG BAN  **Bí thư Đảng ủy xã**  **Trương Viết Hùng** |